## 封面
课程设计项目计划表
2019-2020 学年第 2 学期
学院：
专业：
学生姓名： |  | 学号：
课程设计题目：
起迄日期: | 06月08日 ~ 06月19日
设计地点: | 计算机学院
指导教师: | 杨杰明
系主任：
2020-06-05

## 第1页
项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称： |  | 基于C/S结构的学生成绩管理系统设计与实现 | [6 empty] | 项目编号： |  |  | 1920402
项目组负责人： |  | 张嘉豪 | [6 empty] | 项目组成员： |  |  | 张嘉豪
计划表制作人： |  | 张嘉豪 |  | 审核人： |  |  |  |  | 制作日期： |  |  | 2021-06-21
二、项目进度表
日期 步骤 |  | 6月 21日 | 6月 22日 | 6月 23日 | 6月 24日 | 6月 25日 | 6月 28日 | 6月 29日 | 6月 30日 | 7月 1日 | 7月 2日 | 责任人 | 评分 | 备注
成立项目组 | 计划时间 | [10 empty] | 张嘉豪
| 完成时间 | 6月 21日
编制项目计划表 | 计划时间 | [10 empty] | 张嘉豪
| 完成时间 | 6月 21日
需求分析 | 计划时间 | [10 empty] | 张嘉豪
| 完成时间 |  |  | 6月 23日
搭建项目环境 | 计划时间 | [10 empty] | 张嘉豪
| 完成时间 |  |  | 6月 23日
概念分析和代码编写 | 计划时间 | [10 empty] | 张嘉豪
| 完成时间 | [6 empty] | 6月 29日
程序测试修改 | 计划时间 | [10 empty] | 张嘉豪
| 完成时间 | [8 empty] | 7月 1日
说明书编写 | 计划时间 | [10 empty] | 张嘉豪
| 完成时间 | [8 empty] | 7月 1日
ppt编写 | 计划时间 | [10 empty] | 张嘉豪
| 完成时间 | [8 empty] | 7月 1日
答辩 | 计划时间 | [10 empty] | 张嘉豪
| 完成时间 | [9 empty] | 7月 2日
计划时间
完成时间
计划时间
完成时间
计划时间
完成时间
计划时间
完成时间
计划时间
完成时间
计划时间
完成时间
计划时间
完成时间
计划时间
完成时间
计划时间
完成时间
计划时间
完成时间
计划时间
完成时间
计划时间
完成时间